## Hoja1
|  |  | Version: | 1.0
DICCIONARIO DEL EDT |  |  | Fecha: | 2016-03-21
ACT EDT | ACTIVIDADES | DESCRIPCCION DE ACTIVIDAD | ENTREGABLES | CRITERIOS DE ACEPTACION
1 | INICIO | Se realizo una reunion con el director del establecimiento para dar solucion a la problemática que se ha generado por mantener los registros fisicos del establecimiento. | * Entrevista con Product Owner (Cliente) | * Lider del Proyecto
1.1.1 | DEFINICION DEL PROBLEMA | Los procesos actualmente se realizan de forma manual y los expedientes se encuentran solamente en forma física lo que dificulta la búsqueda de archivos, expedientes y llevar una buena administración. | * Propuesta de Proyecto | * Lider del proyecto
1.1.2 | COORDINACIONES | Gestion para Elaboracion del acta de consitucion del proyecto, Elaboracion del plan de direccion del proyecto y elaboracion del EDT | * Acta de consitucion del proyecto * Plan de direccion del proyecto * Estructua de Desgloce del Trabajo | * Analista de Calidad * Product Owner
1.2 | ANALISIS | Proceso mediante el cual definimos la informacion necesaria para abordar el proceso de diseño, comprende actividades fundamentales para el modelado de la información. | * Casos de Uso * Modelo Contextual * Modelo de Componente * Definicion de Requerimientos * Diagrama de Secuencia * Diagrama de Despliegue | * Analista de Calidad * Product Owner * Analista Funcional * Lider de Proyecto
1.3 | DISEÑO | Durante la fase de diseño se elaboraran los diagramas necesarios en base al analisis de la informacion realizada en el proceso 1.2, que serviran como inicio al siguiente proceso 1.4 | * Modelo de Software - Deficion de arquitectura - Definicion de herramientas - Diseño de interfaces - Diagrama de Despliegues * Modelo de Bases de Datos - Modelo Relacional - Modelo Entidad Relacion - Diagrama de Flujo de Datos | * Analista de Calidad * Lider de Proyecto * Programador
1.4 | PROGRAMACION | Implementacion de Diagramas para elaboracion y modelado de datos utilizando las herramientas de programacion definidas en el plan de recursos, herramientas y tecnologias de desarrollo. | * Creacion de Base de Datos * Creacion de Software * Programacion de Módulos * Programacion de Interfaces | * Programador * Lider de Proyecto * Analista Funcional
1.5 | PRUEBAS | Actividades que evaluaran la calidad, eficiencia, efectividad, operabilidad, integridad de las actividades, procesos y datos del sistema, asi como la satisfaccion del usuario. | * Pruebas de GUI * Pruebas de Integridad de Datos y BD * Pruebas de Seguridad y Control de Acceso * Pruebas de Caja Blanca * Pruebas de Caja Negra * Pruebas de Desempeño * Pruebas de Integracion * Pruebas de Estrés | * Lider de proyecto * Analista de Calidad * Product Owner
1.6 | IMPLEMENTACION | Fase en la cual se implementara el software diseñado y desarrollado para el cliente. | * Instalacion de Base de Datos * Instalacion del Software | * Lider de proyecto * Product Owner
1.7 | CIERRE | Durante esta actividad se entregara la informacion necesaria al cliente para el uso e implementacion del sistema implementado. | * Entrega de Manual de Usuario * Acta de Entrega * Terminacion del Contrato | * Lider de proyecto * Product Owner